## F 01- FÍSICO FINANCIERO OBRAS
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA OFICINA DE PLANIFICACION UNIDAD DE PRESUPUESTO
FORMATO - 01 AVANCE FÍSICO CUANTITATIVO Y FINANCIERO DEL PROYECTO EN EJECUCIÓN
CODIGO SNIP:
NOMBRE DEL PROYECTO EN EJECUCIÓN:
Nº RESOLUCION RECTORAL Y FECHA APROBANDO LA VIABILIDAD DEL PROY.:
Nº RESOLUCION RECTORAL Y FECHA APROBANDO EL EXP. TEC.:
FECHA INICIO DE LA OBRA Y/O ADQUISICIÓN:
FECHA FIN OBRA Y/O ADQUISICIÓN: | [15 empty] | MODALIDAD DE EJECUCIÓN ( Marcar X): |  |  | DIRECTA |  | CONTRATA
UNIDAD OPERATIVA BENEFICIARIA:
ING. RESIDENTE Y/O ENCARGADO:
ING. SUPERVISOR DE LA OBRA:
ADMINISTRADOR DE OBRA:
JEFE DE LA OFICINA RESPONSABLE:
Cod. NM. (A) | COMPONENTE / ACTIVIDAD (B) | UNIDAD DE MEDIDA ( C ) | META FORMULDA EXPEDIENTE TECNICO | PRESUPUESTO VIABLE EXPDIENTE TECNICO (S/) | AÑO 2016 (*) |  |  |  | AÑO 2017
[5 empty] | CONSOLIDADO EJECUCIÓN (*) |  |  |  | PROGRAMACIÓN |  | EJECUCIÓN SEMESTRAL I | [5 empty] | EJECUCIÓN SEMESTRAL II | [5 empty] | EJECUCION ANUAL DE LA OBRA - EJERCICIO FISCAL 2017 |  |  |  | AVANCE ACUMULADOS DE LA OBRA
[5 empty] | AVANCE FISICO ANUAL 2016 | EJECUCION PRESUPUESTAL ANUAL 2016 (S/) | AVANCE FÍSICO EN % 2016 | AVANCE FINANCIERO EN % 2016 | META PROGRAMADA ANUAL 2017 | PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL 2017 (S/) | AVANCE FÍSICO 1er. SEMESTRE |  |  | EJECUCION FINANCIERA 1er. SEMESTRE |  |  | AVANCE FÍSICO 2do.SEMESTRE |  |  | EJECUCION FINANCIERA 2do. SEMESTRE |  |  | TOTAL AVANCE FÍSICO ANUAL 2017 | % AVANCE FÍSICO ANUAL 2017 | TOTAL EJECUCION FINANCIERA ANUAL 2017 | % AVANCE FINANCIERO ANUAL 2017 | AVANCE FÍSICO OBRA | AVANCE FINACIERO OBRA | % AVANCE FÍSICO | % AVANCE FINANCIERO
[11 empty] | 1º Trim | 2º Trim | TOTAL 1° SEMESTRE | 1º Trim | 2º Trim | TOTAL 1° SEMESTRE | 3º Trim | 4º Trim | TOTAL 2° SEMESTRE | 3º Trim | 4º Trim | TOTAL 2° SEMESTRE
1 | Componente 1 | M2 | 2500 | 150000 | 75 | 75000 | 3% | 50% | 2425 | 75000 | 520 | 700 | 1220 | 15000 | 30000 | 45000 | 1100 | 105 | 1205 | 20000 | 10000 | 30000 | 2425 | 100% | 75000 | 100% | 2500 | 150000 | 100% | 100%
| Actividad 1 |  |  |  | 25 | 50000
| Actividad 2 |  |  |  | 50 | 25000
2 | Componente 2 | EQUIPOS |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Actividad 1
Actividad 2
3 | Componente 3 | MOBILIARIO |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Actividad 1
Actividad 2
4 | Componente 4 | SUPERVISION |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Actividad 1
Actividad 2
6 | Componente 5 | LIQUIDACIÓN |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Actividad 1
Actividad 2
7 | Componente 6 : GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | INFORME |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Actividad 1
Actividad 2
8 | Componente 7 | EXP. TÉCNICO |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Actividad 1
Actividad 2
Firma y Sello del Jefe de la Oficina
LEYENDA
(A) Cód. NM: Colocar el Codigo Nemónico o Meta en SIAF que corresponde a cada Componente/Actividad.
(B) Componente /Actividad: Colocar los componentes del proyecto de inversión y las actividades por cada componente en caso corresponda. LOS COMPONENTES Y ACTIVIDADES CONSIGNADOS SON A MODO DE EJEMPLO.
(C) Unidad de Medida: Colocar la unidad de medida asignada para cada COMPONENTE. LAS UNIDADES DE MEDIDA CONSIGNADAS SON A MODO DE EJEMPLO.
(*) Omitir el llenado si la Obra no tiene continuidad de años anteriores
- El Formato presentado contiene valores a modo de ejemplo, sólo es referencial y como guía.
- El formato debe ser llenado por cada obra ejecutada.
- Sí la obra tiene un acumulado del año anterior debera llenarlo , de lo caso contrario omitir y sólo llenar el año en curso.
- Ante cualquier duda llamar anexo 154- Unidad de Presupuesto

## F 02- LOGROS.PROBLEMA.SOLUCION
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA OFICINA ADMINISTRATIVA DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE PRESUPUESTO
FORMATO- 02 AVANCE FÍSICO EN LOGROS DE METAS Y PROBLEMAS PRESENTADOS 2018
Dependencia:
Codigo Nemónico SINADMOL
AVANCE FÍSICO 1º TRIMESTRE 2018
N° | COMPONENTE/ACTIVIDAD DE LA OBRA | LOGROS OBTENIDOS (1) | PROBLEMA PRESENTADOS (2) | POSIBLES SOLUCIONES (3)
01
02
03
04
05
06
07
08
AVANCE FÍSICO 2º TRIMESTRE 2018
N° | COMPONENTE/ACTIVIDAD DE LA OBRA | LOGROS OBTENIDOS (1) | PROBLEMA PRESENTADOS (2) | POSIBLES SOLUCIONES (3)
01
02
03
04
05
06
07
08
AVANCE FÍSICO 3º TRIMESTRE 2018
N° | COMPONENTE/ACTIVIDAD DE LA OBRA | LOGROS OBTENIDOS (1) | PROBLEMA PRESENTADOS (2) | POSIBLES SOLUCIONES (3)
01
02
03
04
05
06
07
08
AVANCE FÍSICO 4º TRIMESTRE 2018
N° | COMPONENTE/ACTIVIDAD DE LA OBRA | LOGROS OBTENIDOS (1) | PROBLEMA PRESENTADOS (2) | POSIBLES SOLUCIONES (3)
01
02
03
04
05
06
07
08
(1) | Información relativa a los resultados alcanzados de acuerdo a sus metas en la dependencia
(2) | Problemas de mayor trascendencia que efectan el cumplimiento regular de las Actividades y/o Proyectos programados.
(3) | Medidas correctivas a implementarse para facilitar el cumplimiento de las Actividades y/o Proyectos programados
Note on C6: Completar con información relativa a los resultados logrados de acuerdo a las metas de la dependencia
Note on D6: Problemas de mayor trascendencia que efectan el cumplimiento regular de las Actividades y/o Proyectos programados.
Note on E6: Medidas correctivas a implementarse para facilitar el cumplimiento de las Actividades y/o Proyectos programados