PROYECTO GESTIÓN INTEGRAL DE MATERIALES PELIGROSOS DE LA UNALM

(PROMAPEL  UNALM)

RESUMEN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

| FECHA | ACTIVIDAD | ORGANIZA | RESPONSABLE | TAREAS | FECHAS DE EJECUCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dic 2004 9.02.05 | - Fase: Planeación | Comisión Organizadora: Luis MaezonoY. Jaime Vásquez. Of. Servicios Generales Gladys Carrión. Centrar-UNALM Víctor Meza C. Centrar-UNALM Juan Juscamaita M. – Lab. Biorremediación Priscila Tenicela – Gerente, Ecology Service S.A. Alejandrina Sotelo – Lab. LENA Miguel Mucha (Grad. Ing. Ambiental) July Zegarra (Asistente), Ing. Ambiental | Gladys Carrión Victor Meza July Zegarra Miguel Mucha | - Elaboración del Perfil - Organización del Equipo de Trabajo - Convocatoria a representantes de las Facultades - Convocatoria a representantes de Instituciones. - Elaboración de los Formatos del Inventario - Recopilación de Información - Asignación de tareas | Diciembre 2004 al 9 de febrero 2005 |
|  | Oficialización de Comisión Organizadora y Equipo Profesional |  |  |  |  |
| 18.02.05 9:30 a.m 21-26 Feb.05 | - Fase. Ejecución del Diagnóstico. - (2) Curso Taller “Inventario de Materiales Peligrosos”. Dirigido al personal técnico y Jefes de Lab. de UNALM. Expositor: DIGESA” - Recepción de los Registros del Inventario - Diseño de la Página Web | Comisión Organizadora | (2) Ing. Jose Picón, DIGESA |  |  |
| 21.2 - 28.02.05 | Fase. Ejecución del Diagnóstico. - Revisión de los Registros del Inventario (1) | Comisión Organizadora | (1) Ing. José Picon, (DIGESA). Ing. Lizardo Visitación (UNALM) Ing. Juan Carlos Palma (UNALM) |  |  |
| 21.02.05 | Fase. Ejecución del Diagnóstico. - Verificación y visita a Laboratorios: Industrias Alimentarias Ing. Agrícola | Comisión Organizadora | Ing. José Picon (DIGESA) Ing.Visitación .UNALM Ing. Juan Carlos Palma (UNALM) |  |  |
| 1-7 03.05 | Calendario de Visitas a Laboratorios de UNALM | Comisión Organizadora | Juan Juscamaita (R) Juan Carlos Palma Lizardo Visitación |  |  |
| 10.03.05 | III. Informe del Diagnóstico Preliminar de los Materiales Peligrosos de UNALM | Equipo Profesional | Ing. José Picon, DIGESA Prof. Victor Meza Ing. Lizardo Visitación |  |  |
| 16.03.05 | IV. Informe Final del Diagnóstico de los Materiales Peligrosos de UNALM | Comisión Organizadora | Dr. Victor Meza Ing. José Picon, DIGESA Juan Carlos Palma |  |  |
| 18.03. | V. Programa del Sistema de Gestión de Materiales Peligrosos de la UNALM | Comisión Organizadora | Juan Juscamaita Ing. José Picon, DIGESA |  |  |
| 18.03.05 | VI. Informe de un Plan de Contingencia | Comisión Organizadora | Glady Carrión Compañía de Bomberos |  |  |
| 18.03.05 | VII. Programa de Capacitación en la Gestión de Materiales Peligrosos: técnicos, alumnos usuarios, profesores de prácticas usuarios |  | Dr. Victor Meza Ing. José Picon, DIGESA |  |  |
| 18.03.05 | Elaboración del Cronograma de Implementación del Sistema de Gestión de Materiales Peligrosos de UNALM | Comisión Organizadora | Gladys Carrión C |  |  |
| 2da. Semana Abril | Entrega del Informe Final y Productos | Comisión Organizadora |  |  |  |